## Sheet1
DATA DE EXECUÇÃO | STATUS DA EXECUÇÃO | STATUS DO PLANEJAMENTO | RETORNO DA EXECUÇÃO | TAG | ORDEM | DESCRIÇÃO | QTD PESSOAS | TIPO DE ANDAIME | QUANTIDADE DE ANDAIMES | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | HORÁRIO DE DISPONIBILIDADE | HORÁRIO DE INÍCIO DA ATIVIDADE | HORÁRIO DE FINALIZAÇÃO DA ATIVIDADE | PREPARAÇÃO DE MATERIAL | RAZÃO DO CANCELAMENTO | HORÁRIO DO CANCELAMENTO | RAZÃO DO DESVIO | HORÁRIO DO DESVIO | HORÁRIO DE SOLICITAÇÃO DA PTS | HORÁRIO DE LIBERAÇÃO DA PTS | HORÁRIO DE SOLICITAÇÃO DO BLOQUEIO | HORÁRIO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO | HORÁRIO DE SOLICITAÇÃO DA LIMPEZA | HORÁRIO DE LIBERAÇÃO DA LIMPEZA | HORÁRIO DE SOLICITAÇÃO DA OM | HORÁRIO DE RECEBIMENTO DA OM | HORÁRIO DE SOLICITAÇÃO DA PET | HORÁRIO DE LIBERAÇÃO DA PET
22/01/2025 | DESMONTAGEM | PROGRAMADO | EXECUTADO | 2PE03 | 202500155907 |  | 3,00 | PASSARELA | 1,00 | 3,20 | 1,05 | 4,00 | 17:00:00 | 17:10:00 | 19:00:00 |  | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 17:00:00 | 17:10:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00
22/01/2025 | DESMONTAGEM | PROGRAMADO | EXECUTADO | 2PE01 | 202500155806 |  | 3,00 | TORRE | 1,00 | 2,50 | 1,05 | 4,00 | 19:30:00 | 20:00:00 | 21:30:00 |  | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 19:00:00 | 19:40:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00
23/01/2025 | MONTAGEM DE ANDAIME FINALIZADA | PROGRAMADO | EXECUTADO | TC-6042-09TC | 202500258690 | MONTAGEM DE ANDAIME PARA VOCALIZAÇÃO ACESSAR O CONTRAPISO TC-6042 | 4,00 | ESCADA DE ACESSO | 1,00 | 1,90 | 1,90 | 4,00 | 08:10:00 | 09:05:00 | 10:13:00 | NÃ | 00:00:00 | 00:00:00 | NÃ | 00:00:00 | 09:01:00 | 09:05:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00
23/01/2025 | MONTAGEM DE ANDAIME FINALIZADO | CORRETIVA | EXECUTADO | TC-6015 | 202500399129 | FORRAMENTO DA TC-6015 PARA VULCANIZAÇÃO DÁ REPARO NA CORREIA | 4,00 | FORRAMENTO | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,75 | 10:45:00 | 10:55:00 | 11:28:00 | 10:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | NÃ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00
23/01/2025 | MONTADO |  | EXECUTADO | TC5007 | 202405254103 | MONT/DESMONT | 4,00 | SIMPLES | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 08:30:00 | 10:10:00 | 11:50:00 | 09:45 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:40:00 | 09:00:00 | 09:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00
23/01/2025 | MONTADO |  | EXECUTADO | AG6301 | 202500397783 | MONTAGEM DE ANDAIME PARA SUBSTITUIR CARRETEL | 4,00 | SIMPLES | 1,00 | 2,10 | 1,80 | 4,00 | 08:00:00 | 11:00:00 | 12:35:00 |  | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 00:00:00 | 10:45:00 | 10:55:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00